## 액션아이템 3개
1:1 성과 액션 아이템 (2026 8~10월)
성희경 · FSI SA │ 다음 1:1(~8/4) 지참용 · 핵심 마감 RHSC 데모 10/27
# | 액션 아이템 | 목표 (왜 성과가 되나) | 세부 실행 | 성공 지표
1 | FSI AI 비즈니스 사내 확산 | 우리은행 AI 경험을 회사 내부에 알려 한국 AI 비즈니스 활성화의 기폭제가 된다 (가시성·레퍼런스) | ① 우리은행 Win Wire 작성·게시 ② Brown Bag 세션에서 우리은행 케이스 발표 | Win Wire 게시 + 발표 완료 후속 문의/확산 논의 [N]건
2 | AI 활용 SA 업무 자산화 (반복업무 자동화 → 팀 공유) | 내 생산성을 넘어 팀 전체 리드타임을 줄이는 force multiplier = 리더십 근거. '효율화'가 아니라 '자산화'로 프레이밍 | ① 제안 시 RFP 빠른 분석·문서 초안 (Claude 워크플로우) ② 고객 질의 빠른 답변/문서 전달 킷 (자주 나오는 질의 자산화) ③ 산출물을 팀 공용 템플릿으로 공유 | 도구 1~2종 팀 공유 적용 후 작업 리드타임 [X] 단축
3 | RHSC 10/27 데모 준비 | 구체적 결과물로 AI 활용 역량을 사내 시연 (Ansible Automates 경험 자산화) | ① Claude로 데모 환경 구성 (w/ 호진님) ② Ansible Automates 활용 경험 기반 시나리오 ③ 리허설·최종 점검 | 10/27 데모 성공 실행
※ 2번 배경: '일이 몰리는데 우선순위를 못 정해 다 하려다 힘들다'는 문제의식에서 출발. 이는 도구가 아니라 매니저와의 대화로 푸는 문제라, 성과 항목에는 'AI 자산화'(어필되는 부분)만 남기고 업무량·우선순위 조율은 '매니저 Ask' 시트로 분리함.

## 격주 마일스톤(체크)
3개월 격주 마일스톤 & 중간 체크 (7회)
미팅 격주 화요일 가정 · 상태 셀은 드롭다운(예정/진행/완료)으로 갱신
회차 | 미팅일 | ① FSI AI 확산 (할 일) | ①상태 | ② AI 업무 자산화 (할 일) | ②상태 | ③ RHSC 데모 (할 일) | ③상태 | 이번 회차 매니저 논의/체크 | 메모
C1 | 2026-08-04 | Win Wire 골격 + 필요 수치 리스트업, Brown Bag 발표일 신청 | 예정 | 반복업무 3종 목록화 → 자동화 1순위 선정 | 예정 | 호진님과 데모 범위 킥오프, 시나리오 초안 | 예정 | 업무량·우선순위 조율 요청 / 3개 항목 우선순위 합의
C2 | 2026-08-18 | Win Wire 초안 완성 → 내부 리뷰 요청 | 예정 | 1순위 도구(RFP or 질의킷) 프로토타입 v0 | 예정 | Claude로 데모 환경 뼈대 구축 시작 | 예정 | Brown Bag 슬롯 확보 지원 요청
C3 | 2026-09-01 | Win Wire 확정·게시, Brown Bag 자료 초안 | 예정 | 1순위 도구 v1 완성 + 내 업무 적용 | 예정 | 데모 핵심 플로우 1개 동작 | 예정 | 진행 상황 공유 · 리스크 점검
C4 | 2026-09-15 | Brown Bag 리허설 + 피드백 반영 | 예정 | 1순위 도구 팀 공유(사용법 문서), 2순위 착수 | 예정 | 전체 플로우 초안 완성, 호진님 중간 점검 | 예정 | 발표 준비도 점검
C5 | 2026-09-29 | Brown Bag 발표 완료 → 반응·문의 수집 | 예정 | 도구 효과 측정(리드타임 단축), 팀 피드백 | 예정 | 리허설 1차 | 예정 | 발표 성과 리뷰
C6 | 2026-10-13 | 발표 후속(확산 논의), Q3 성과 로그 정리 | 예정 | 효율화 성과 수치화, 자산 문서 정리 | 예정 | 리허설 2차(dry run) + 리스크 점검, 시나리오 확정 | 예정 | 데모 최종 점검 · 리허설 결과 공유
C7 | 2026-10-27 | 3개월 성과 종합 → Q4 셀프리뷰·승진 패킷 반영 | 예정 | 〃 (자산 최종 정리) | 예정 | RHSC 데모 실행 (D-day) | 예정 | 3개월 성과 종합 리뷰

## 매니저Ask·준비체크
다음 1:1 매니저 Ask & D-14 준비 체크리스트
A. 매니저에게 할 요청/합의 (Ask)
☐ | 업무량·우선순위 조율: 최근 유입 업무가 많아 판단이 어렵다는 점 공유 → A/B/C 원페이저 근거로 무엇을 줄이거나 미룰지 합의
☐ | Brown Bag 발표 일정: 우리은행 케이스 세션 슬롯 확보 지원 요청
☐ | RHSC 데모 협업: 호진님과의 협업 범위·리소스 확인
☐ | 이 3개 항목의 우선순위가 매니저 기대와 일치하는지 확인
B. D-14 준비 체크리스트 (미팅 전 값 채우기)
✔ | 준비 항목 | 기입값 / 메모
☐ | Win Wire용 수치 확보 (검증 통과 / 후속 미팅 / 사업 임팩트)
☐ | Brown Bag 희망 발표일 후보 2개
☐ | 자동화할 반복업무 3종 목록 + 1순위
☐ | RHSC 데모 시나리오 한 줄 정의 + 호진님 협의 일정
☐ | 매니저에게 공유할 '현재 업무 목록(A/B/C)' 초안